## Sheet1
Datum	Aktivität	Stunden
29.10.2015	Einrichten der Programmierumgebung Xcode / Verstehen von GLFW und erstellen eines Beispielprogramms zur Darstellung eines Dreiecks	2
30.10.2015	Implementieren eines ShaderManagers zum Laden und Debuggen von Vertex- und Fragmentshadern / Erweitern des vorhandenen Vertex- und Fragmentshader zur Interpolierung der Farben des Dreiecks	2
31.10.2015	Implementieren einer Klasse Camera zur Bewegung im Raum / Implementieren einer Klasse Keyboard, die es mir erlaubt abzufragen, ob eine Taste gedrückt ist oder nicht / Implementieren einer Funktion mouse_callback die es mir erlaubt Mausbewegungen auf die Kamera umzusetzen	3
01.11.2015	Implementieren eines eigenen MeshLoaders zum Laden von .obj Dateien. / Erfolgreiches Laden eines Würflels.	2
02.11.2015	Implementieren eines Blinn-Phong Shading Models zur schöneren Darstellung	1
05.11.2015	Erweitern des MeshLoaders. Umbauen auf indiziertes Laden von Objekten. Implementierung der Berechnung von Normals.	3
06.11.2015	Unterscheidung zwischen flat-shaded und smooth-shaded Models und der Berechnung von Normals. / Implementierung von Vererbung.	2
07.11.2015	Code-refactoring und vertraut machen wie man GitHub mit Xcode verwendet. Erster commit.	2
08.11.2015	Neuimplementierung des MeshLoaders, da meine eigene Implementierung nicht mit großen Objekten zurechtkam. / Verwenung des Librarys Assimp zum Laden von .obj Dateien. Unterscheidung zwischen Flat- und Smoothshaded / Models ist nun nicht mehr notwendig. Als Test wurde ein Stanford Bunny geladen. Es hat einwandfrei funktioniert. / Andern des Vertex- und Fragmentshader damit Konstanten dynamisch über Uniforms geändert werden können. / Erstellen einer Klasse Light die es ermöglicht das Licht dynamisch zu bewegen. / Erstellen einer Klasse Material die es ermöglicht das Material dynamisch zu ändern.	5
09.11.2015	Implementieren einer Klasse Heightmap die es ermöglicht eine beliebig große flache Fläche, bestehend aus Dreiecken zu erstellen. / Die Ecken der Dreiecke sind indiziert und ermöglicht somit auch das effiziente Laden großer Heightmaps.	3
10.11.2015	Erweitern der Klasse Heightmap um es zu ermöglichen die Höhe beliebiger Vertices zu verändern. / Vertrautmachen mit dem Headerfile stb_image.h zum Laden von Bilddateien (.png). / Verwenden der schwarz-weiß Bildinformationen zum erfolgreichen Laden einer Heightmap.	3
13.11.2015	Überlegen des Aufbaus der Initialpräsentation. Recherche.	2
14.11.2015	Erweitern des Aufbaus der Initialpräsentation. Recherche.	2
15.11.2015	Erweitern des Aufbaus der Initialpräsentation. Erstellen und Suchen von geigneten Grafiken.	3
19.11.2015	Umsetzen der Initialpräsentation in Latex	3
20.11.2015	Umsetzen der Initialpräsentation in Latex	2